## Zorgaanbieders
ZORGAANBIEDERS
THEMA
# | Omschrijving | Actie | Streefdatum | Antwoordopties
ALGEMEEN
1 | Verantwoordelijkheid voor project | Binnen de organisatie is iemand verantwoordelijk voor de implementatie van het ZPM. | ja/nee
2 | Start project | De voorbereidingen voor de implementatie van het ZPM zijn gestart. | ja/nee
3 | Invoeringsplan | Er is een invoeringsplan dat zorgt voor voldoende begrip en draagvlak bij zorgprofessionals. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de cultuur van de organisatie. | ja/nee
4 | Implementatie | Verwacht de organisatie op tijd klaar te zijn? | ja/nee
ZORGINHOUDELIJK BELEID EN PLANNING
5 | Analyse zorgpaden | De bestaande zorgpaden zijn geanalyseerd en er is bepaald hoe deze aansluiten bij het zorgprestatiemodel. De juiste zorgprofessional wordt ingezet bij de patiënt. | 2021-07-01
6 | Effect wijzigingen | De organisatie heeft de globale impact van de invoering van het zpm op het registratieproces in beeld. Er is nagedacht over de implicaties die dit heeft en het is duidelijk of het huidige instellingsbeleid nog voldoet. Hierbij kan gedacht worden aan de impact op behandelaanbod, disciplinemix en aannamebeleid. | 2021-07-01
7 | Planning | Agendavoering en interne werkwijze voor plannen van zorg is aangepast aan het ZPM. | 2021-10-01
REGISTRATIE EN FACTURATIE
8 | Setting | Voor elk team en elke patiëntenafdeling binnen de organisatie is de bijbehorende setting bepaald. Registratieproces hiervoor is aangepast. | 2021-10-01
9 | Beroepen | Het beroep (op basis van het diploma), functie en beroepscode (AGB en BIG) van alle zorgprofessionals is bekend en staat in het HR-systeem. De organisatie is voorbereid op het registreren van het beroep en het proces is hierop aangepast. | 2021-10-01
10 | Consulten | De voorbereidingen zijn getroffen om voor elk individueel (online) contact te kunnen vastleggen of het gaat om een diagnostiek- of om een behandelcontact. Het proces is hierop aangepast. | 2021-10-01
11 | Groepsconsulten | De organisatie is voorbereid op de nieuwe wijze van registreren van groepsconsulten. Hierbij is ook nagedacht over groepsconsulten met patiënten met verschillende financieringen. Het registratieproces voor groepsconsulten is hierop aangepast. | 2021-10-01
12 | Overige verrichtingen en toeslagen | De organisatie is voorbereid op het registreren van overige verrichtingen en toeslagen. Er is bekend welke overige verrichtingen en toeslagen van toepassing zijn op de organisatie. Er zijn afspraken gemaakt over wie deze wanneer gaat vastleggen. Het proces is hierop aangepast. | 2021-10-01
13 | Crisis contacten | De organisatie is voorbereid op het registreren van crisis contacten (acute ggz). Het proces is hierop aangepast. | 2021-10-01
14 | Zorgtrajectnummer | De organisatie is voorbereid op het registreren van het zorgtrajectnummer conform de nieuwe regelgeving (beleidsregels en landelijke veldafspraken). Het proces is hierop aangepast. | 2021-10-01
15 | Zorgvraagtypering | De organisatie is voorbereid op het registreren van de zorgvraagtypering. | 2021-10-01
16 | Zorglabels | De organisatie is voorbereid op het registreren van zorglabels. | 2021-10-01
17 | Klinische setting, dagbesteding en/of vaktherapie | De organisatie is voorbereid op het registreren van bekostiging in een klinische setting, dagbesteding en/of vaktherapie. Indien van toepassing is bepaald of men gebruik wil maken van een integrale verblijfsdag. Het proces is hierop aangepast. | 2021-10-01
18 | Ongeplande zorg | De organisatie is voorbereid op het registeren van ongeplande zorg. Als voorbeeld kan er voor het registreren van ongeplande zorg een werkinstructie zijn opgesteld. | 2021-10-01
19 | Harde afsluiting | De wijze van hard afsluiten DBC's is bepaald. | 2021-11-01
20 | Registratieproces totaal | Het registratieproces voor elke patiëntengroep is juist, volledig en tijdig (tests zijn uitgevoerd). | 2021-11-01
21 | Facturatie | De facturatie is ingericht in het systeem. Denk aan berichtenverkeer en facturatiemodule. | 2022-04-01
FINANCIËN EN VERANTWOORDING
22 | Harde afsluiting | Financiële gevolgen 'harde afsluiting’ db(b)c’s en basis-ggz producten zijn bepaald. Hier is rekening mee gehouden in de begroting van 2021 en 2022. | 2021-06-01
23 | Inrichting FA | De FA (incl. rapportages), het boekhoudsysteem en het proces van factureren is ingericht op het ZPM. | 2021-10-01
24 | AO/IC-plan | Risicoanalyse is uitgevoerd en AO/IC-plan (inclusief controle en verantwoordingsmaatregelen) is aangepast naar het ZPM. | 2021-10-01
25 | Externe verantwoordingen | Er is geinventariseerd welke externe verantwoordingen van toepassing zijn en of deze mogelijk aangepast moeten worden (bijvoorbeeld HT). | 2021-10-01
26 | Verantwoording overgangsafspraken | De informatie die nodig is voor de, in het nieuwe jaar op te stellen, verantwoording over de overgangsafspraken is beschikbaar. | 2021-12-31
27 | Verantwoording harde afsluiting | De informatie die nodig is voor de, in het nieuwe jaar op te stellen, verantwoording over de ‘harde afsluiting’ is beschikbaar. | 2021-12-31
28 | Accountant | De accountant is betrokken bij de voorbereidingen en de beschikbare informatie rondom de verantwoordingen. | 2021-12-31
29 | Facturatie | Organisatie en debiteurenbeheer is ingericht op de met financiers afgesproken frequentie van factureren. | 2021-12-31
30 | Werkproces | Er is een nieuw werkproces opgesteld en geïmplementeerd rondom registratie en administratie zodat deze tijdig wordt uitgevoerd en gecontroleerd. Met het versnellen van de facturatie zullen ook de controles op registratie (in de backoffice) versneld moeten plaatsvinden. | 2021-12-31
31 | Werkinstructies | Werkinstructies zijn aangepast (planning, registratie, verantwoording, etc, overkoepelend). | 2021-12-31
INTERNE EN EXTERNE INFORMATIEVOORZIENING
32 | KPI's | Nieuwe KPI's zijn bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de simulatie. | 2021-07-01
33 | Externe data-aanleveringen | De organisatie heeft in kaart gebracht welke (verplichte) externe data-aanleveringen van toepassing zijn, bijvoorbeeld aanleveringen aan de NZa. Het proces hiervoor is ingericht. | 2021-10-01
34 | Managementinformatie intern | Interne managementinformatie, zowel financieel als niet-financieel, is aangepast. | 2021-10-01
35 | Managementinformatie extern | Externe informatievoorziening richting bijv. financiers, zowel financieel als niet-financieel, is aangepast. Het prognose- en realisatiemodel is aangepast. | 2021-10-01
36 | Datawarehouse en BI | Datawarehouse en BI-rapportages zijn aangepast op het zpm. | 2021-10-01
ZORGINKOOP EN CONTRACTBEHEER
37 | Afsluiting bestaande bekostiging | De impact van de afsluiting van de bestaande bekostiging op declaraties en contracten voor 2021 is bepaald. | 2021-06-01
38 | Afstemming overgang nieuwe bekostiging | Met financiers is afstemming geweest over de overgang naar de nieuwe bekostiging (transitieprestatie of eventueel andere mitigerende maatregelen om ongewenste effecten van de overgang op te vangen). | 2021-08-01
39 | Hoofd- en onderaannemerschap | Er is in kaart gebracht welke zorgverlening in hoofd- of onderaannemerschap wordt geleverd en of onderlinge afspraken hierover aangepast moeten worden. | 2021-10-01
40 | Contractafspraken | Contractafspraken voor 2022 met financiers zijn gemaakt. Denk hierbij aan: - Aangepaste (meerjaren)afspraken n.a.v. simulatie en inrichting bekostigingsmodel (aandacht voor o.a. inkoopvariabelen, parameters, settings, portfolio, overgangseisen en transitieprestatie, integrale verblijfsdag, frequentie facturatie) - Aangepaste indicatoren (gem. prijs/cliënt, # UC, # verblijfsdagen, plafonds etc.) - Afspraken over invoering zorgvraagtypering - Bepaling consequenties GMAP | 2021-11-15
41 | Afspraken overgang nieuwe bekostiging | Afspraken met financiers over de overgang naar de nieuwe bekostiging zijn gemaakt (transitieprestatie of eventueel andere mitigerende maatregelen om ongewenste effecten van de overgang op te vangen). | 2021-11-15
ICT
42 | Veldafspraken | Codelijsten veldafspraken (combinatietabellen prestaties/settings) zijn gereed. | 2021-04-15
43 | Ontwikkeling en specifieke wensen | De organisatie is betrokken bij de ontwikkeling van het EPD. Specifieke wensen over de inrichting van EPD zijn afgestemd met leverancier. | 2021-07-01
44 | Testafspraken | Er is afstemming geweest met EPD-leverancier over (de voorbereidingen voor) het testen. | 2021-07-01
45 | Verwachting oplevering | Levert je EPD-leverancier tijdig de eerste software op? | 2021-10-31
46 | Voorbereiden aanpassingen overige interne informatiesystemen | Voorbereiden aanpassingen overige interne informatiesystemen zijn getroffen (niet alleen uitwerking, maar ook bouw) | 2021-06-01
47 | Systemen financiers | Het EPD is aangesloten op de systemen van de financiers. | 2021-12-31
48 | Ketenteset | Ketentest (functionele test obv casuïstiek) is uitgevoerd. | 2021-12-31
49 | Acceptatietest | Acceptatietest EPD's en overige systemen zijn uitgevoerd. | 2021-12-31
50 | Zorgvraagtypering | Zorgvraagtypering kan geregistreerd worden in het EPD. | 2021-12-31
51 | Zorgvraagtypering koppelingen | Er zijn koppelingen binnen onze systemen om dubbele registratie te voorkomen tbv zorgvraagtypering | 2021-12-31
52 | Interne informatiesystemen (niet zijnde EPD) zijn aangepast | Interne informatiesystemen (niet zijnde EPD) zijn aangepast. | 2021-12-31
53 | Verantwoording en controle | Met de softwareleverancier (eventueel via de gebruikersvereniging) is afgestemd hoe het verantwoordingsarrangement en de lijst verantwoording en controle gefaciliteerd worden in het EPD. | 2021-12-31
54 | Optie muteren in oude systemen na 2022 | Er is ingericht dat ook na 2022 nog gemuteerd kan worden in ‘oude systemen’ en dat het daaraan gekoppelde berichtenverkeer in stand kan blijven. | 2021-12-31
55 | Toegankelijkheid oude (declaratie) systeem | Oude (declaratie)systeem blijft toegankelijk zolang als dit landelijk verplicht is. Hierover zijn afspraken gemaakt met de softwareleverancier (ook aangaande back-up). | 2021-12-31
56 | ICT harde stop | Huidige ICT is klaar om de harde stop uit te kunnen voeren. | 2021-12-31
57 | IT-architectuur | IT-architectuur is waar nodig aangepast. Denk hierbij aan: - Procedure change management - Back up and recovery procedures - Informatiebeveiliging en privacy (AVG etc.) - Impactbepaling randapplicaties | 2021-12-31
COMMUNICATIE EN TRAINING
58 | Communicatieplan | Plannen voor communicatie en training vastgesteld (opleidingsplan, communicatie intern, communicatie extern) zijn vastgesteld. | 2021-08-01
59 | Training zorgprofessionals | Zorgprofessionals zijn goed op de hoogte gebracht van het nieuwe bekostigingssysteem door middel van opleiding/training en kunnen juist registreren. | 2021-12-31
60 | Training management | Management is goed op de hoogte van het nieuwe bekostigingssysteem en de nieuwe inrichting van de informatievoorziening en hoe de informatie uit het zorgprestatiemodel gebruikt kan worden door middel van opleiding/training. | 2021-12-31
61 | Training overig (ondersteunend) personeel | Overig personeel is getraind op wijzigingen. | 2021-12-31
62 | Voorlichtingsdocumentatie | Voorlichtingsdocumentatie/informatievoorziening voor patiënten is aangepast (o.a. over zorgnota en eigen risico). Transparantieregeling van de NZa is in acht genomen. | 2021-12-31
RISICO
63 | Risico | Wat ziet u als organisatie als grootste risico met betrekking tot tijdige implementatie van het ZPM?
64 | Risico | Kunt u dit toelichten | open vraag

## Vrijgevestigden
VRIJGEVESTIGDEN
THEMA
# | Omschrijving | Actie | Streefdatum | Antwoordopties
ALGEMEEN
1 | Verwachting | Verwacht u als vrijgevestigde per 1-1-2022 klaar te zijn voor de overgang naar het zpm? | ja/nee
ZORGINHOUDELIJK BELEID EN PLANNING
2 | Effect wijzigingen | U heeft in beeld welke wijzigingen de invoering van het zorgprestatiemodel met zich meebrengt en wat voor effect dit heeft voor uw situatie. | 2021-10-01
3 | Planning (=realisatie) | U weet wat planning = realisatie inhoudt en u heeft nagedacht wat dit voor u betekent, bijvoorbeeld wat planning = realisatie betekent voor uw agendavoering en uw werkwijze voor het plannen van zorg. | 2021-10-01
4 | Intercollegiaal overleg | U bent ervan op de hoogte dat u als vrijgevestigde intercollegiaal overleg kunt registreren en declareren. U bent zich ervan bewust dat u deze prestatie kunt gebruiken als u een andere erkende zorgverlener raadpleegt over (en in het belang van) de patiënt. U weet wat hiervoor de voorwaarden zijn en hoe dit uitpakt voor uw situatie. | 2021-10-01
5 | Indirecte tijd | U bent ervan op de hoogte dat directe tijd binnen het zpm leidend wordt. De indirecte tijd wordt verdisconteerd in de tarieven en hoeft u niet meer te registreren. U heeft bepaald wat dit betekent voor uw situatie (bijvoorbeeld d.m.v. simulatie). | 2021-10-01
REGISTRATIE
6 | Setting | In het zpm moet u settings gaan registereren. U heeft bepaald welke setting(s) voor u als vrijgevestigde van toepassing is (zijn) en wat dit betekent voor uw situatie (bijvoorbeeld d.m.v. simulatie). | 2021-10-01
7 | Beroepen | In het zpm moeten het beroep (op basis van het diploma), de functie en beroepscode (AGB en BIG) geregistreerd worden. U heeft aan de hand van de regelgeving bepaald welk beroep op u als vrijgevestigde van toepassing is. | 2021-10-01
8 | Consulten | U bent ervan op de hoogte dat in plaats van activiteitscodes, in het zpm diagnostiek-, behandel- en groepsconsulten worden onderscheiden. U weet hoe u voor elk individueel (online) contact moet vastleggen of het om een diagnostiek- of om een behandelcontact gaat. | 2021-10-01
9 | Groepsconsulten | U bent ervan op de hoogte dat het zpm bepaalde regels kent voor groepsconsulten. U heeft nagedacht over de nieuwe wijze van het registreren van groepsconsulten, waarbij u rekening heeft gehouden met groepsconsulten met patienten van verschillende financieringen. U heeft bepaald wat dit betekent voor uw situatie (bijvoorbeeld d.m.v. simulatie). | 2021-10-01
10 | Overige verrichtingen en toeslagen | U bent ervan op de hoogte dat er naast prestaties op basis van setting, beroep en (duur) consult een aantal overige prestaties zijn binnen het zpm, waaronder reistijd. U heeft zich verdiept in deze regels en nagedacht over het registeren van overige verrichtingen en toeslagen. U heeft onderzocht welke regels en wat dit betekent voor uw situatie (bijvoorbeeld d.m.v. simulatie). | 2021-10-01
11 | Zorgtrajectnummer | U bent ervan op de hoogte dat u in het zpm een uniek zorgtrajectnummer moet gaan registreren. U heeft zich ingelezen in de beleidsregel en landelijke veldafspraken en u heeft in beeld wat dit betekent voor uw registratieproces. | 2021-10-01
12 | Zorgvraagtypering | U bent ermee bekend dat u een zorgvraagtypering moet registeren in het zpm.U heeft zich verdiept in de werkwijze en de inhoud van de zorgvraagtypering en heeft zicht op de zorgvraagtypen waar u in uw dagelijkse praktijk meestal mee te maken krijgt | 2021-10-01
13 | Zorglabels | U bent ervan op de hoogte dat u in het zpm zorglabels moet registeren. U weet hoe u de zorglabels kunt vaststellen. | 2021-10-01
14 | Ongeplande zorg | U heeft nagedacht over de wijze waarop u ongeplande zorg in het zpm kunt registreren. | 2021-10-01
FINANCIËN EN VERANTWOORDING
15 | Factureren | U bent ermee bekend dat de facturatie in het zpm niet meer in db(b)c’s, producten en zzp’s gaat, maar in losse zorgprestaties die bijvoorbeeld per maand gedeclareerd kunnen worden. De doorlooptijd tussen behandeling, registratie en facturatie is daarmee kort. U bent zich ervan bewust dat de frequentie van factureren hoger zal worden door de invoering van het zpm. U heeft nagedacht wat voor gevolg dit heeft voor uw financiële administratie. | 2021-10-01
16 | Inrichting FA | U heeft nagedacht hoe u de financiële administratie (incl. rapportages), de boekhouding en het proces van factureren in kunt richten op het zpm. | 2021-10-01
17 | Verantwoording harde afsluiting en overgangsafspraken | U heeft ervoor gezorgd dat de informatie die nodig is voor de, in het nieuwe jaar op te stellen, verantwoording over de harde afsluiting en overgang beschikbaar is. | 2021-12-31
18 | Accountant | U heeft , indien van toepassing, de accountant bij de voorbereidingen en bij de beschikbare informatie rondom de verantwoordingen betrokken. | 2021-12-31
HARDE AFSLUITING EN SIMULATIE
19 | Harde afsluiting | U weet wat de harde afsluiting van de DBC's per 31-12-2021 voor u betekent en hoe u deze moet registreren. | 2021-11-01
20 | Harde afsluiting bij gb-ggz | Voor de harde afsluiting worden binnen de gb-ggz eenmalig zorgproducten afgeleid op basis van geregistreerde tijd. U bent begonnen met het registreren van (directe en indirecte) tijd voor de mensen waarvan u verwacht dat de behandeling doorloopt in 2022. | 2021-11-01
21 | Simulatie | U bent ervan op de hoogte dat u een simulatie kunt uitvoeren waarmee u de financiele impact inzichtelijk kunt maken (deze simulatie is niet verplicht voor vrijgevestigden). U heeft (bijv. met behulp van simulatietool van de LVVP) de huidige declaraties omgezet naar de prestaties in het zorgprestatiemodel. U heeft de simulatie uitgevoerd en de financiële impact bepaald. | 2021-10-01
ICT
23 | Aanschaf EPD-systeem | U bent zich ervan bewust dat het EPD zal moeten voorzien in de volgende functionaliteiten: | 2021-10-01
- Registratie van zorgvraagtypering
- Het principe 'planning=realisatie'
- Zo veel mogelijk geautomatiseerde registratie van consulten (bijvoorbeeld het afleiden van beroep en de setting)
- Declaratie bij de financiers
Met het oog op deze functionaliteiten heeft u een (ander) EPD aangeschaft die hierin kan voorzien of heeft u contact gehad met uw huidige EPD-leverancier om uw EPD tijdig aan te passen naar het zpm.
24 | Interne informatiesystemen (niet zijnde EPD) | U heeft, indien van toepassing, nagedacht of andere interne informatiesystemen aangepast moeten worden door de komst van het zpm. | 2021-10-01
25 | ICT harde afsluiting | Vanwege de overgang naar het zpm is er sprake van een harde afsluiting. De huidige ICT moet aan het einde van het jaar klaar zijn om de harde afsluiting uit te kunnen voeren. U heeft erover nagedacht wat er moet gebeuren, zodat uw ICT-systeem/EPD voorbereid is op de harde afsluiting. | 2021-11-01
26 | Test uitgevoerd | U heeft met uw softwareleverancier afgestemd wanneer het systeem gereed is om de tests voor de nieuwe situatie uit te voeren. | 2021-12-31
27 | Toegankelijkheid oude (declaratie) systeem | U heeft ervoor gezorgd dat het oude (declaratie)systeem toegankelijk blijft zolang dit landelijk verplicht is. U heeft hierover afspraken gemaakt met uw softwareleveranciers, mede aangaande de back-up. | 2021-12-31
COMMUNICATIE EN TRAINING
28 | Communicatieplan | U heeft een plan gemaakt over hoe u met patiënten en eventueel de praktijk wilt communiceren over invoering van het zorgprestatiemodel. | 2021-10-01
29 | Zorgvraagtypering training | U heeft een training/webinar of e-learning gevolgd over het afnemen van de HONOS+ en het afleiden van een zorgvraagtype bij een patient en u heeft geoefend met het afnemen van de HONOS+ en de afleiding van een zorgvraagtype aan de hand van een eigen patient (bijvoorbeeld met de tool van de NZA). | 2021-12-31
30 | Voorlichtingsdocumentatie | U heeft de voorlichtingsdocumentatie/informatievoorziening voor patienten aangepast (o.a. over zorgnota en eigen risico). U heeft hierbij de transparantieregeling van de Nza in acht genomen. | 2021-12-31
RISICO
31 | Risico | Wat ziet u als organisatie als grootste risico met betrekking tot tijdige implementatie van het ZPM?
32 | Risico | Kunt u dit toelichten | open vraag

## Zorgverzekeraars DJI
ZORGVERZEKERAARS/DJI
THEMA
# | Omschrijving | Actie | Streefdatum | Antwoordopties
ALGEMEEN
1 | Verwachting | Verwacht de organisatie op tijd klaar te zijn? | ja/nee
ZORGINKOOP
2 | Inkoopproces | Simulatie inkoop is uitgevoerd. | 2021-06-01
3 | Inkoopbeleid | Inkoopbeleid is geformuleerd | 2021-07-01
4 | Contractafspraken | Contractafspraken zijn gemaakt voor 2022. | 2021-11-15
5 | Afspraken overgang | Afspraken over de overgang naar de nieuwe bekostiging zijn gemaakt (transitieprestatie of eventueel andere mitigerende maatregelen om ongewenste effecten van de overgang op te vangen). | 2021-11-15
DECLARATIES
6 | Aanpassingen systemen EI-berichten | Systemen zijn aangepast om (retour)declaraties via BRS3.0 van Vecozo te ontvangen/versturen | 2021-08-01
7 | Aanpassingen systemen XML | Systemen zijn aangepast om (retour)declaraties in XLM te ontvangen/aan te maken | 2021-08-01
8 | Aanpassingen PCL071 | Systemen zijn aangepast om declaraties PCL071 volgens regelgeving te verwerken | 2021-08-01
9 | Aanpassingen TOG | Systemen zijn aangepast om TOG-bestanden te verwerken | 2021-08-01
10 | Aanpassingen GZ321, FZ301 en FZ303 | Systemen zijn aangepast om declaraties via GZ321 (GGZ) en FZ301 en FZ303 (forensische zorg) af te handelen t/m 31-12-21 en per 2022 af te wijzen | 2021-08-01
11 | Ketentest declaratieverkeer | Ketentest declaratieverkeer is uitgevoerd. | 2021-10-01
12 | Ketentest schadelastbestanden | Ketentest schadelastbestanden is uitgevoerd. | 2021-10-01
13 | Ketentest | Ketentest: functionele tst obv casuïstiek is uitgevoerd. | 2021-12-01
14 | Acceptatietest | Acceptatietest systemen zorgverzekeraars is uitgevoerd. | 2021-12-31
CONTROLES
15 | Risicoanalyse | Risicoanalyse ter bepaling van de uit te voeren controles is uitgevoerd. | 2021-07-01
16 | Controles | Vooraf controles zijn ingeregeld. | 2021-10-01
17 | Verantwoording | Afspraken over verantwoording harde afsluiting/overgangsafspraken zijn gemaakt | 2021-12-31
RISICO
18 | Risico | Wat ziet u als organisatie als grootste risico met betrekking tot tijdige implementatie van het ZPM?
19 | Risico | Kunt u dit toelichten | open vraag

## EPD
EPD-LEVERANCIERS
THEMA
# | Omschrijving | Actie | Streefdatum | Antwoordopties
REGISTRATIE
1 | Zorgtrajectnummer en startdatum | Zorgtrajectnummer en startdatum kunnen geregistreerd worden. | 2021-10-31
2 | Verwijzing | Verwijzingen kunnen geregistreerd worden. | 2021-10-31
3 | Regiebehandelaar | Regiebehandelaar kan geregistreerd worden. | 2021-10-31
4 | Consulten | Individuele en groepsconsulten kunnen geregistreerd worden, afleiding naar prestatie is mogelijk. | 2021-10-31
5 | Verblijf | Verblijf kan geregistreerd worden, afleiding naar prestatie is mogelijk. | 2021-10-31
6 | Acute ggz | Acute ggz overige prestatie kan geregistreerd worden, afleiding naar prestatie is mogelijk. | 2021-10-31
7 | Conversie | Conversie DBC/DBBC/LGGZ/BGGZ naar ZPM is ingericht. | 2021-10-31
8 | Conversie cliënten | Conversie zittende cliënten/al geplande afspraken naar ZPM systematiek is ingericht. | 2021-10-31
9 | Machtiging | Machtiging kan geregistreerd worden | 2021-10-31
10 | Planning = realisatie | Principe Planning = realisatie is toepasbaar | 2021-10-31
11 | Onderaannemerschap | Onderaannemerschap kan geregistreerd worden. | 2021-10-31
12 | Zorglabels | Niet af te leiden zorglabels kunnen geregistreerd worden. | 2021-10-31
13 | Toeslagen | Toeslagen consult en verblijf kunnen geregistreerd worden. | 2021-10-31
14 | Overige prestaties | Overige prestaties kunnen geregistreerd worden. Indien van toepassing kan ook dagbesteding ambulant FZ geregistreerd worden. | 2021-10-31
ZORGVRAAGTYPERING
15 | DSM | DSM-5 inclusief de afleiding naar hoofgroep is ingebouwd. | 2021-10-31
16 | Basis ggz profiel | Basis ggz profielen zijn ingebouwd. | 2021-10-31
17 | Zorgvraagtypering | De zorgvraagtypering is ingericht | 2021-10-31
18 | Zorgvraagtypering soort | Welke soort vastlegging van de zorgvraagtypering is ingericht voor ingebruikname op 1-1-2022? | Multiple choice vraag
- Standaard (volledige vastlegging mogelijk op basis van beide routes)
- Alleen volledige route
- Alleen dynamische route
- Minimaal (gebruik zorgvraagtyperingstool NZa)
19 | Zorgvraagtypering FZ | Zorgvraagtypering FZ is ingebouwd. | 2021-10-31
VERANTWOORDING EN CONTROLE
20 | Verantwoording en controle | Verantwoording- en controleregels zijn ingericht. | 2022-04-01
DECLARATIE
21 | Declaratiebericht | Declaratiebericht via Vecozo kan vanuit systeem (of geautomatiseerd) worden verstuurd. | 2022-04-01
22 | Papieren declaratie | Papieren declaraties kunnen worden verstuurd. | 2022-04-01
23 | Crediteren en correcties | Crediteren en correcties kunnen vanuit systeem plaatsvinden / zijn mogelijk. | 2022-04-01
24 | Inlezen en verwerken retourinfo | Inlezen en verwerken retourinfo is mogelijk. | 2022-04-01
25 | Boekhoudexport/koppeling | Boekhoudexport/koppeling is ingericht. | 2022-04-01
26 | Uitstel declaratie | Met het MVP kader is besloten om de deadline voor declaraties op te schuiven naar 1-4-2022. Maakt u gebruik van de optie tot uitstel, of levert u op volgens de oorspronkelijke planning op 1-1-2022? - oorspronkelijke planning - uitstel | multiple choice vraag
AANLEVERINGEN
27 | NZa DIS | NZa aanlevering productie (v/h dbc-informatiesysteem (DIS)) is ingebouwd en kan plaatsvinden. | 2022-07-01
28 | NZa ZVT | NZa aanlevering zorgvraagtypering is ingebouwd en kan plaatsvinden. | 2022-07-01
29 | Overige aanleveringen | Overige aanleveringen (zoals wachtlijsten) zijn ingebouwd en kunnen plaatsvinden | 2022-07-01
30 | Uitstel aanleveringen | Met het MVP kader is besloten om de deadline voor aanleveringen op te schuiven naar 1-7-2022. Maakt u gebruik van de optie tot uitstel, of levert u op volgens de oorspronkelijke planning op 1-1-2022? - oorspronkelijke planning - uitstel | multiple choice vraag
BOUW
31 | Stamgegevens | Juiste stamgegevens zijn ingericht in het EPD. | 2021-10-31
32 | Tarieven | Tarieven zorgprestatiemodel zijn ingelezen. | 2021-10-31
33 | VeCoZo en Vektis | Technische tests met VeCoZo en Vektis zijn gestart. | 2021-10-31
34 | Oktober release software | Oktober release software is gereed voor zorgaanbieders. | 2021-10-31
TESTEN EN UITROL
35 | Acceptatietest | Correcties nav de acceptatietest EPD’s door zorgaanbieder zijn uitgevoerd. | 2021-12-31
36 | Ketentest technisch | Technische tests met VeCoZo en Vektis zijn voltooid. | 2021-12-31
37 | Uitkomsten ketentest technisch | Uitkomsten ketentest technisch zijn geëvalueerd. Waar nodig hebben aanpassingen plaatsgevonden. | 2022-04-01
38 | Ketentest functioneel | Ketentest: functionele test o.b.v. casuïstiek is uitgevoerd. | 2021-12-31
39 | Uitkomsten ketentest functioneel | Uitkomsten ketentest functioneel zijn geëvalueerd. Waar nodig hebben aanpassingen plaatsgevonden. | 2022-04-01
RISICO
40 | Risico | Wat ziet u als organisatie als grootste risico met betrekking tot tijdige implementatie van het ZPM?
41 | Risico | Kunt u dit toelichten | open vraag

## Vektis-Vecozo
VECOZO
# | Omschrijving | Actie | Streefdatum | Antwoordopties
1a | Technische specificaties VECOZO koppeling: declareren | Technische specificaties VECOZO koppeling: declareren is gereed. | 2021-05-17
1b | Technische specificaties VECOZO koppeling: schadelast | Technische specificaties VECOZO koppeling: schadelast zijn gereed | 2021-08-15
2 | Technische specificaties VECOZO koppeling: informatie verplichting aan de NZa | Technische specificaties VECOZO koppeling: informatie verplichting aan de Nza zijn gereed. | *
3a | Ketentest declareren | VECOZO infrastructuur test is uitgevoerd (ZA-VECOZO-ZV) - declaratie. Software is klaar voor productie. | 2021-11-17
3b | Ketentest schadelast | VECOZO infrastructuur test is uitgevoerd (ZA-VECOZO-ZV) - schadelast. Software is klaar voor productie. | 2021-11-17
4 | Zorginkoopportaal | Zorginkoopportaal is aangepast. | 2021-07-01
VEKTIS
# | Omschrijving | Actie | Streefdatum | Antwoordopties
6 | EI-standaard: PVE, BER, INV, RBC, XSD | EI-standaard: PVE, BER, INV, RBC, XSD zijn gereed. | 2021-04-15
7 | EI-standaard: XSLT, test bestanden | EI-standaard: XSLT, test bestanden zijn gereed. | 2021-04-15
8 | EI-standaard: Restitutienota | EI-standaard: Restitutienota is gereed. | 2021-04-15
9 | Rapportages | Rapportages (bijvoorbeeld wachttijden) zijn aangepast. | 2021-12-31
10** | Specificaties schadelastbestanden | Specificaties schadelastbestanden zijn gereed. | 2021-12-31
* VECOZO is in overleg met NZa op basis waarvan de opdracht aan VECOZO verstrekt gaat worden. De planning wordt daarna pas bepaald.

## antwoord opties (hidden)
| standaard | vrijgevestigden | zorgvraagtypering soort | uitstel | risico zorgaanbieder | risico vrijgevestigde | risico zorgverzekeraars/DJI | risico EPD-leveranciers
ja | behaald | behaald | Standaard (volledige vastlegging mogelijk op basis van beide routes) | oorspronkelijke planning | zorginhoudelijk beleid en planning | zorginhoudelijk beleid en planning | zorginkoop | registratie
nee | op schema | op schema | Alleen volledige route | uitstel | registratie en facturatie | registratie | declaraties | zorgvraagtypering
| achter op schema, maar in te halen | achter op schema, maar in te halen | Alleen dynamische route |  | financiën en verantwoording | financiën en verantwoording | controles | verantwoording en controle
| realisatie in gevaar | realisatie in gevaar | Minimaal (gebruik zorgvraagtyperingstool NZa) |  | interne- en externe informatievoorziening | harde afsluiting en simulatie | andere | declaratie
| niet van toepassing | niet van toepassing |  |  | zorginkoop, contractbeheer en simulatie | ICT |  | aanleveringen
|  | onvoldoende bekend met dit onderwerp |  |  | ICT | communicatie en training |  | bouw
[5 empty] | communicatie en training | andere |  | testen en uitrol
[5 empty] | andere |  |  | andere