## Zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Thema
# | Omschrijving | Mijlpaal | Streefdatum
Algemeen
1 | Verantwoordelijkheid voor project | Binnen de organisatie is iemand verantwoordelijk voor de implementatie van het ZPM. | Datum eerste uitvraag
2 | Start project | De voorbereidingen voor de implementatie van het ZPM zijn gestart. | Datum eerste uitvraag
3 | Invoeringsplan | Er is een invoeringsplan dat zorgt voor voldoende begrip en draagvlak bij zorgprofessionals. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de cultuur van de organisatie. | Datum eerste uitvraag
Zorginhoudelijk beleid en planning
4 | Analyse zorgpaden | De bestaande zorgpaden zijn geanalyseerd en er is bepaald hoe deze aansluiten bij het zorgprestatiemodel. De juiste zorgprofessional wordt ingezet bij de patiënt. | 2021-07-01
5 | Effect wijzigingen | De organisatie heeft de globale impact van de invoering van het zpm op het registratieproces in beeld. Er is nagedacht over de implicaties die dit heeft en het is duidelijk of het huidige instellingsbeleid nog voldoet. Hierbij kan gedacht worden aan de impact op behandelaanbod, disciplinemix en aannamebeleid. | 2021-07-01
6 | Planning | Agendavoering en interne werkwijze voor plannen van zorg is aangepast aan het ZPM. | 2021-10-01
Registratie en facturatie
7 | Setting | Voor elk team en elke patiëntenafdeling binnen de organisatie is de bijbehorende setting bepaald. Registratieproces hiervoor is aangepast. | 2021-10-01
8 | Beroepen | Het beroep (op basis van het diploma), functie en beroepscode (AGB en BIG) van alle zorgprofessionals is bekend en staat in het HR-systeem. De organisatie is voorbereid op het registreren van het beroep en het proces is hierop aangepast. | 2021-10-01
9 | Consulten | De voorbereidingen zijn getroffen om voor elk individueel (online) contact te kunnen vastleggen of het gaat om een diagnostiek- of om een behandelcontact. Het proces is hierop aangepast. | 2021-10-01
10 | Groepsconsulten | De organisatie is voorbereid op de nieuwe wijze van registreren van groepsconsulten. Hierbij is ook nagedacht over groepsconsulten met patiënten met verschillende financieringen. Het registratieproces voor groepsconsulten is hierop aangepast. | 2021-10-01
11 | Overige verrichtingen en toeslagen | De organisatie is voorbereid op het registreren van overige verrichtingen en toeslagen. Er is bekend welke overige verrichtingen en toeslagen van toepassing zijn op de organisatie. Er zijn afspraken gemaakt over wie deze wanneer gaat vastleggen. Het proces is hierop aangepast. | 2021-10-01
12 | Crisis contacten | De organisatie is voorbereid op het registreren van crisis contacten (acute ggz). Het proces is hierop aangepast. | 2021-10-01
13 | Zorgtrajectnummer | De organisatie is voorbereid op het registreren van het zorgtrajectnummer conform de nieuwe regelgeving (beleidsregels en landelijke veldafspraken). Het proces is hierop aangepast. | 2021-10-01
14 | Zorgvraagtypering | De organisatie is voorbereid op het registreren van de zorgvraagtypering. | 2021-10-01
15 | Zorglabels | De organisatie is voorbereid op het registreren van zorglabels. | 2021-10-01
16 | Klinische setting, dagbesteding en/of vaktherapie | De organisatie is voorbereid op het registreren van bekostiging in een klinische setting, dagbesteding en/of vaktherapie. Indien van toepassing is bepaald of men gebruik wil maken van een integrale verblijfsdag. Het proces is hierop aangepast. | 2021-10-01
17 | Ongeplande zorg | De organisatie is voorbereid op het registeren van ongeplande zorg. Als voorbeeld kan er voor het registreren van ongeplande zorg een werkinstructie zijn opgesteld. | 2021-10-01
18 | Harde afsluiting | De wijze van hard afsluiten DBC's is bepaald. | 2021-11-01
19 | Registratieproces totaal | Het registratieproces voor elke patiëntengroep is juist, volledig en tijdig (tests zijn uitgevoerd). | 2021-11-01
20 | Facturatie | De facturatie is ingericht in het systeem. Denk aan berichtenverkeer en facturatiemodule. | 2021-12-31
Financiën en verantwoording
21 | Harde afsluiting | Financiële gevolgen 'harde afsluiting’ db(b)c’s en basis-ggz producten zijn bepaald. Hier is rekening mee gehouden in de begroting van 2021 en 2022. | 2021-06-01
22 | Inrichting FA | De FA (incl. rapportages), het boekhoudsysteem en het proces van factureren is ingericht op het ZPM. | 2021-10-01
23 | AO/IC-plan | Risicoanalyse is uitgevoerd en AO/IC-plan (inclusief controle en verantwoordingsmaatregelen) is aangepast naar het ZPM. | 2021-10-01
24 | Externe verantwoordingen | Er is geinventariseerd welke externe verantwoordingen van toepassing zijn en of deze mogelijk aangepast moeten worden (bijvoorbeeld HT). | 2021-10-01
25 | Verantwoording overgangsafspraken | De informatie die nodig is voor de, in het nieuwe jaar op te stellen, verantwoording over de overgangsafspraken is beschikbaar. | 2021-12-31
26 | Verantwoording harde afsluiting | De informatie die nodig is voor de, in het nieuwe jaar op te stellen, verantwoording over de ‘harde afsluiting’ is beschikbaar. | 2021-12-31
27 | Accountant | De accountant is betrokken bij de voorbereidingen en de beschikbare informatie rondom de verantwoordingen. | 2021-12-31
28 | Facturatie | Organisatie en debiteurenbeheer is ingericht op de met financiers afgesproken frequentie van factureren. | 2021-12-31
29 | Werkproces | Er is een nieuw werkproces opgesteld en geïmplementeerd rondom registratie en administratie zodat deze tijdig wordt uitgevoerd en gecontroleerd. Met het versnellen van de facturatie zullen ook de controles op registratie (in de backoffice) versneld moeten plaatsvinden. | 2021-12-31
30 | Werkinstructies | Werkinstructies zijn aangepast (planning, registratie, verantwoording, etc, overkoepelend). | 2021-12-31
Interne en externe informatievoorziening
31 | KPI's | Nieuwe KPI's zijn bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de simulatie. | 2021-07-01
32 | Externe data-aanleveringen | De organisatie heeft in kaart gebracht welke (verplichte) externe data-aanleveringen van toepassing zijn, bijvoorbeeld aanleveringen aan de NZa. Het proces hiervoor is ingericht. | 2021-10-01
33 | Managementinformatie intern | Interne managementinformatie, zowel financieel als niet-financieel, is aangepast. | 2021-10-01
34 | Managementinformatie extern | Externe informatievoorziening richting bijv. financiers, zowel financieel als niet-financieel, is aangepast. Het prognose- en realisatiemodel is aangepast. | 2021-10-01
35 | Datawarehouse en BI | Datawarehouse en BI-rapportages zijn aangepast op het zpm. | 2021-10-01
Zorginkoop, contractbeheer en simulatie
36 | Afsluiting bestaande bekostiging | De impact van de afsluiting van de bestaande bekostiging op declaraties en contracten voor 2021 is bepaald. | 2021-05-01
37 | Simulatie | Door middel van simulatie zijn de huidige declaraties naar de prestaties in het zorgprestatiemodel omgezet. Simulatie is uitgevoerd. | 2020-05-01
38 | Uitkomsten simulatie | De uitkomsten van de simulatie zijn besproken met de financiers. | 2020-07-01
39 | Afstemming overgang nieuwe bekostiging | Met financiers is afstemming geweest over de overgang naar de nieuwe bekostiging (transitieprestatie of eventueel andere mitigerende maatregelen om ongewenste effecten van de overgang op te vangen). | 2020-08-01
40 | Hoofd- en onderaannemerschap | Er is in kaart gebracht welke zorgverlening in hoofd- of onderaannemerschap wordt geleverd en of onderlinge afspraken hierover aangepast moeten worden. | 2021-10-01
41 | Contractafspraken | Contractafspraken voor 2022 met financiers zijn gemaakt. Denk hierbij aan: - Aangepaste (meerjaren)afspraken n.a.v. simulatie en inrichting bekostigingsmodel (aandacht voor o.a. inkoopvariabelen, parameters, settings, portfolio, overgangseisen en transitieprestatie, integrale verblijfsdag, frequentie facturatie) - Aangepaste indicatoren (gem. prijs/cliënt, # UC, # verblijfsdagen, plafonds etc.) - Afspraken over invoering zorgvraagtypering - Bepaling consequenties GMAP | 2021-11-15
42 | Afspraken overgang nieuwe bekostiging | Afspraken met financiers over de overgang naar de nieuwe bekostiging zijn gemaakt (transitieprestatie of eventueel andere mitigerende maatregelen om ongewenste effecten van de overgang op te vangen). | 2021-11-15
ICT
43 | Voorbereidingen | Voorbereidingen met de EPD-leverancier zijn gestart. De opdracht voor het aanpassen van het EPD is gegeven. | Datum eerste uitvraag
44 | Veldafspraken | Codelijsten veldafspraken (combinatietabellen prestaties/settings) zijn gereed. | Datum eerste uitvraag
45 | Ontwikkeling en specifieke wensen | De organisatie is betrokken bij de ontwikkeling van het EPD. Specifieke wensen over de inrichting van EPD zijn afgestemd met leverancier. | 2021-07-01
46 | Testafspraken | Er is afstemming geweest met EPD-leverancier over (de voorbereidingen voor) het testen. | 2021-07-01
47 | Verwachting oplevering | Levert je EPD-leverancier tijdig de eerste software op? | 2021-07-01
48 | Voorbereiden aanpassingen overige interne informatiesystemen | Voorbereiden aanpassingen overige interne informatiesystemen zijn getroffen (niet alleen uitwerking, maar ook bouw) | 2021-06-01
49 | Systemen financiers | Het EPD is aangesloten op de systemen van de financiers. | 2021-12-01
50 | Ketenteset | Ketentest (functionele test obv casuïstiek) is uitgevoerd. | 2021-12-01
51 | Acceptatietest | Acceptatietest EPD's en overige systemen zijn uitgevoerd. | 2021-12-31
52 | Zorgvraagtypering | Zorgvraagtypering kan geregistreerd worden in het EPD. | 2021-12-31
53 | Zorgvraagtypering koppelingen | Er zijn koppelingen binnen onze systemen om dubbele registratie te voorkomen tbv zorgvraagtypering | 2021-12-31
54 | Interne informatiesystemen (niet zijnde EPD) zijn aangepast | Interne informatiesystemen (niet zijnde EPD) zijn aangepast. | 2021-12-31
55 | Verantwoording en controle | Met de softwareleverancier (eventueel via de gebruikersvereniging) is afgestemd hoe het verantwoordingsarrangement en de lijst verantwoording en controle gefaciliteerd worden in het EPD. | 2021-12-31
56 | Optie muteren in oude systemen na 2022 | Er is ingericht dat ook na 2022 nog gemuteerd kan worden in ‘oude systemen’ en dat het daaraan gekoppelde berichtenverkeer in stand kan blijven. | 2021-12-31
57 | Toegankelijkheid oude (declaratie) systeem | Oude (declaratie)systeem blijft toegankelijk zolang als dit landelijk verplicht is. Hierover zijn afspraken gemaakt met de softwareleverancier (ook aangaande back-up). | 2021-12-31
58 | ICT harde stop | Huidige ICT is klaar om de harde stop uit te kunnen voeren. | 2021-12-31
59 | IT-architectuur | IT-architectuur is waar nodig aangepast. Denk hierbij aan: - Procedure change management - Back up and recovery procedures - Informatiebeveiliging en privacy (AVG etc.) - Impactbepaling randapplicaties | 2021-12-31
Communicatie en training
60 | Communicatieplan | Plannen voor communicatie en training vastgesteld (opleidingsplan, communicatie intern, communicatie extern) zijn vastgesteld. | 2021-08-01
61 | Training zorgprofessionals | Zorgprofessionals zijn goed op de hoogte gebracht van het nieuwe bekostigingssysteem door middel van opleiding/training en kunnen juist registreren. | 2021-11-01
62 | Training management | Management is goed op de hoogte van het nieuwe bekostigingssysteem en de nieuwe inrichting van de informatievoorziening en hoe de informatie uit het zorgprestatiemodel gebruikt kan worden door middel van opleiding/training. | 2021-11-01
63 | Training overig (ondersteunend) personeel | Overig personeel is getraind op wijzigingen. | 2021-11-01
64 | Voorlichtingsdocumentatie | Voorlichtingsdocumentatie/informatievoorziening voor patiënten is aangepast (o.a. over zorgnota en eigen risico). Transparantieregeling van de NZa is in acht genomen. | 2021-12-31

## Zorgverzekeraars DJI
Zorgverzekeraars/DJI
Thema
# | Omschrijving | Actie | Streefdatum
Zorginkoop
1 | Inkoopbeleid | Inkoopbeleid is geformuleerd | Datum eerste uitvraag en 1-7
2 | Inkoopproces | Simulatie inkoop is uitgevoerd. | 2021-06-01
3 | Contractafspraken | Contractafspraken zijn gemaakt voor 2022. | 2021-11-15
4 | Afspraken overgang | Afspraken over de overgang naar de nieuwe bekostiging zijn gemaakt (transitieprestatie of eventueel andere mitigerende maatregelen om ongewenste effecten van de overgang op te vangen). | 2021-11-15
Declaraties
5 | Voorbereiden aanpassingen systemen | Voorbereiden aanpassingen systemen zijn getroffen (niet alleen uitwerking, maar ook bouw). | Datum eerste uitvraag
6 | Codelijsten veldafspraken | Codelijsten veldafspraken (combinatietabellen prestaties/settings) zijn gereed. | Datum eerste uitvraag
7 | Aanpassingen systemen EI-berichten | Systemen zijn aangepast voor ontvangst en verwerken ZPM EI berichten (en verzenden retourinformatie). | 2021-08-01
8 | Aanpassingen systemen XML | Systemen zijn aangepast voor berichten in XML. | 2021-08-01
9 | Ketentest declaratieverkeer | Ketentest declaratieverkeer is uitgevoerd. | 2021-10-01
10 | Ketentest schadelastbestanden | Ketentest schadelastbestanden is uitgevoerd. | 2021-10-01
11 | Ketentest | Ketentest: functionele tst obv casuïstiek is uitgevoerd. | 2021-12-01
12 | Acceptatietest | Acceptatietest systemen zorgverzekeraars is uitgevoerd. | 2021-12-31
13 | Verwachting | Verwacht de organisatie op tijd klaar te zijn?
Controles
14 | Risicoanalyse | Risicoanalyse ter bepaling van de uit te voeren controles is uitgevoerd. | 2021-07-01
15 | Controles | Vooraf controles zijn ingeregeld. | 2021-10-01
16 | Verantwoording | Afspraken over verantwoording harde afsluiting/overgangsafspraken zijn gemaakt | 2021-12-31

## ICT
ICT-leveranciers
EPD-leveranciers
Thema
# | Omschrijving | Actie | Streefdatum
Voorbereiding
1 | Ontwikkelteam | Er is een ontwikkelteam samengesteld. | Datum eerste uitvraag
2 | Eerste versie specificatie | De eerste versie van de specificaties is vertaald naar het systeem van de EPD-leverancier. | Datum eerste uitvraag
3 | Eerste versie blauwdruk | De eerste versie van de blauwdruk van de structuur is opgesteld. | Datum eerste uitvraag
4 | Testafspraken | Voorbereidingen met de zorgaanbieder zijn gestart. Testafspraken zijn gemaakt. | Datum eerste uitvraag
5 | Codelijsten veldafspraken | Codelijsten veldafspraken (combinatietabellen prestaties/settings) zijn gereed. | Datum eerste uitvraag
6 | Opleverdata | Opleverdata van de software zijn bepaald inclusief inhoud | Datum eerste uitvraag
Bouw
7 | Nieuwe prestaties zpm | De volgende zaken zijn ingericht (zo veel mogelijk geautomatiseerde registratie van consulten): o Beroep o Setting o Consulten o Verrichtingen o Agenda | 2021-07-01
8 | Stamgegevens | Juiste stamgegevens zijn ingericht in het EPD. | 2021-07-01
9 | Zorgvraagtypering | Zorgvraagtypering is ingericht. | 2021-07-01
10 | Tarieven | Tarieven zorgprestatiemodel zijn ingelezen. | 2021-07-01
11 | Validatie- en controleregels | Validatie- en controleregels zijn ingericht. | 2021-07-01
12 | VeCoZo en Vektis | Technische tests met VeCoZo en Vektis zijn gestart. | 2021-07-01
13 | Eerste versie software | Eerste versie software is gereed voor zorgaanbieders. | 2021-07-01
14 | Aanlevering | Verplichte aanlevering Nza is ingebouwd. | 2021-11-01
15 | Toegankelijkheid oude systeem | Oude systeem is toegankelijk (conform wettelijke bewaartermijn) en kan gemuteerd worden ivm correcties. | 2021-12-31
Testen en uitrol
16 | Testen | EPD’s zijn getest. | 2021-10-01
17 | Ketentest technisch | Technische tests met VeCoZo en Vektis zijn voltooid. | 2021-10-01
18 | Ketentest functioneel | Ketentest: functionele test o.b.v. casuïstiek is uitgevoerd. | 2021-10-01
19 | Uitkomsten test | Uitkomsten tests zijn geëvalueerd. Waar nodig hebben aanpassingen plaatsgevonden. | 2021-11-01
20 | Acceptatietest | Acceptatietest EPD’s en overige systemen zorgaanbieder/zorgverzekeraars is uitgevoerd. | 2022-01-01
VeCoZo
# | Omschrijving | Wat | Streefdatum
1 | Technische specificaties VeCoZo koppeling: declaratie | Technische specificaties VeCoZo koppeling: declaratie zijn gereed. | Datum eerste uitvraag
2 | Technische specificaties VeCoZo koppeling: informatie verplichting aan de NZa | Technische specificaties VeCoZo koppeling: informatie verplichting aan de Nza zijn gereed. | Datum eerste uitvraag
3 | Ketentest | VeCoZo infrastructuur test is uitgevoerd (ZA-VECOZO-ZV) | 2021-07-01
4 | Zorginkoopportaal | Zorginkoopportaal is aangepast. | 2021-07-01
5 | Controlemodule | VeCoZo controlemodule is gereed. | 2022-01-01
Vektis
# | Omschrijving | Wat | Streefdatum
1 | EI-standaard: PVE, BER, INV, RBC, XSD | EI-standaard: PVE, BER, INV, RBC, XSD zijn gereed. | Datum eerste uitvraag
2 | EI-standaard: XSLT, test bestanden | EI-standaard: XSLT, test bestanden zijn gereed. | Datum eerste uitvraag
3 | EI-standaard: Restitutienota | EI-standaard: Restitutienota is gereed. | Datum eerste uitvraag
4 | Rapportages | Rapportages (bijvoorbeeld wachttijden) zijn aangepast. | 2021-12-31
5 | Specificaties schadelastbestanden | Specificaties schadelastbestanden zijn gereed. | 2021-12-31

## Kennischeck vrijgevestigden (hidden)
Vrijgevestigden - vragenlijst eerste data-uitvraag
Thema
# | Omschrijving | Actie
Algemeen
1 | Op de hoogte van invoering | Bent u als vrijgevestigde op de hoogte van de invoering van het zpm per 1-1-2022?
2 | Gestart met voorbereiding | Bent u als vrijgevestigde gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van het zpm?
3 | Verwachting | Verwacht u als vrijgevestigde per 1-1-2022 klaar te zijn voor de overgang naar het zpm?
Zorginhoudelijk beleid en planning
4 | Intercollegiaal overleg | Het wordt voor u als vrijgevestigde mogelijk om intercollegiaal overleg te registreren en declareren. Deze prestatie kan worden gebruikt als de behandelaar een andere erkende zorgverlener raadpleegt over (en in het belang van) zijn of haar patiënt. Wel gelden er bepaalde voorwaarden. Bent u hiervan op de hoogte?
5 | Planning = realisatie | Weet u dat u na de invoering van het zpm het principe 'planning = realisatie' kunt gebruiken en dat hier rekening mee gehouden dient te worden in de agendavoering?
6 | Indirecte tijd | Binnen het zpm wordt de directe tijd leidend. Bent u ermee bekend dat indirecte tijd wordt verdisconteerd in de tarieven en dat deze voor de bekostiging niet meer geregistreerd hoeft te worden?
Registratie en facturatie
7 | Setting | Bent u bekend met het feit dat er een setting geregistreerd moet gaan worden en dat u dient te bepalen bepalen welke setting(s) voor u als vrijgevestigde van toepassing is (zijn)?
8 | Beroepen | Bent u ermee bekend dat in het zpm het beroep (op basis van het diploma), functie en beroepscode (AGB en BIG) geregistreerd moet worden en dat u dient te bepalen welk beroep op u als vrijgevestigde van toepassing is?
9 | Consulten | Bent u ermee bekend dat in plaats van activiteitscodes, diagnostiek-, behandel- en groepsconsulten onderscheiden worden binnen het zpm?
10 | Consulten | Bent u ermee bekend dat van elk individueel (online) contact vastgelegd moet worden of het gaat om een diagnostiek- of om een behandelcontact?
11 | Groepsconsulten | Weet u dat groepsconsulten eenheden betreffen vanaf 30 minuten per zorgverlener en dat rekening wordt gehouden met de groepsgrootte?
12 | Overige verrichtingen en toeslagen | Naast prestaties op basis van setting, beroep en (duur) consult is er een aantal overige prestaties, waaronder reistijd. Bent u hiermee bekend?
13 | Zorgtrajectnummer | Bent u ermee bekend dat u in het zpm een uniek zorgtrajectnummer moet gaan registreren?
14 | Zorgvraagtypering | Bent u ermee bekend dat u in het zpm een zorgvraagtypering geregistreerd moet gaan worden?
15 | Zorglabels | Bent u ermee bekend dat u in het zpm sprake is van zorglabels?
16 | Ongeplande zorg | Weet u dat bij ongeplande zorg het consult moet worden geregistreerd dat aansluit bij de gerealiseerde tijd?
Financiën en verantwoording
17 | Harde afsluiting | Heeft u de financiële gevolgen van de 'harde afsluiting’ db(b)c’s en basis-ggz producten bepaald?
18 | Factureren | Facturatie gaat niet meer in db(b)c’s, trajecten en zzp’s, maar in losse zorgprestaties die bijvoorbeeld per maand gedeclareerd kunnen worden. De doorlooptijd tussen behandeling, registratie en facturatie is daarmee kort. De frequentie van factureren zal hoger worden door de invoering van het zpm en de financiële administratie moet hierop worden aangepast. Bent u hiervan op de hoogte?
Zorginkoop, contractbeheer en simulatie
19 | Afsluiting bestaande bekostiging | Heeft u de impact van de afsluiting van de bestaande bekostiging op declaraties en contracten voor 2021 bepaald?
20 | Simulatie | Door het uitvoeren van een simulatie is de financiële impact in beeld. Heeft u door middel van simulatie de huidige declaraties naar de prestaties in het zorgprestatiemodel omgezet?
ICT
21 | Aanschaf EPD-systeem | Uw EPD zal moeten voorzien in de volgende functionaliteiten: - Registratie van zorgvraagtypering - Het principe 'planning=realisatie' - Zo veel mogelijk geautomatiseerde registratie van consulten (bijvoorbeeld het afleiden van beroep en de setting) - Declaratie bij de financiers Bent u ervan op de hoogte dat u als vrijgevestigde een EPD dient aan te schaffen/te hebben dat voorziet in deze functionaliteiten?
22 | Interne informatiesystemen (niet zijnde EPD) | Is er sprake van andere interne informatiesystemen (niet zijnde EPD)? Indien van toepassing zullen deze mogelijk ook aangepast moeten worden aan het zpm. Bent u hiervan op de hoogte?
23 | ICT harde stop | Vanwege de overgang naar het zpm is er sprake van een harde stop. De huidige ICT moet aan het einde van het jaar klaar zijn om de harde stop uit te kunnen voeren. Bent u hiervan op de hoogte?
Communicatie en training
24 | Communicatieplan | Heeft u nagedacht over hoe u met patiënten en eventueel de praktijk wilt communiceren over invoering van het zorgprestatiemodel?